L’Atlas de la Beauté Rurale – Une histoire de femmes

PLAN D’ACTION – projets de coopération transnationale

Titre du projet : L’ATLAS DE LA BEAUTÉ RURALE – UNE HISTOIRE DE FEMMES

Durée du projet : 20 mois

Partenaires :

- GAL Napoca Porolissum (Roumanie) – Coordinateur

- GAL CITTADELLA DEL SAPERE (Italy) (Italie) – Partenaire

- GAL REGIONS MANAGEMENT OSTTIROL (Autriche) – Partenaire

- GAL Hiiumaa Cooperation Network (Estonie) – Partenaire

- GAL PARNONAS  (Grèce) – Partenaire

- GAL … ………– Partenaire

Type de projet :  Coopération transnationale – Investissements et services

Produits communs: Plateforme numérique, Expositions itinérantes, Album photographique, Kit éducatif.

Chaque partenaire adaptera les activités et la collecte des récits aux caractéristiques spécifiques de son territoire rural.

Activité 1. Gestion et coordination

- Coordination technique et financière du projet

- Communication entre partenaires (4 réunions en ligne + 2 réunions hybrides: une en …………………. et une en Italie).

- Conclusion d’accords pour les achats communs.

Parties responsables: GAL Napoca Porolissum + partenaires

Période d’implémentation: mois 1 -20

Livrables: Rapports d’activité, Accord commun d’achat

Budget :

- Coûts de personnel (selon chaque partenaire)

- Frais de déplacement pour 2 réunions physiques (transport, hébergement, repas) – maximum 2 personnes / partenaire (1 réunion en …………. et 1 en Italie)

- Achat d’un minibus (GAL Napoca Porolissum)

Activité 2. Identification et collecte de récits dans les communautés rurales

- Chaque partenaire identifiera 5 à 10 femmes issues de son territoire rural (jeunes et âgées, de milieux différents, y compris des groupes vulnérables).
Chaque partenaire collectera les récits, formulaires de consentement et fiches ethnographiques à l’aide d’un modèle commun fourni par le GAL Napoca Porolissum.

- Ces femmes pourront représenter, par exemple, les métiers traditionnels, l’agriculture, l’éducation, l’entrepreneuriat local, ou des identités territoriales uniques:
– guides de montagne, gardiennes de refuges, alpinistes dans les zones alpines;
–pêcheuses dans les zones côtières;
– artisanes dans les villages ruraux, etc.

- De courts récits seront rédigés et traduits en anglais pour être intégrés dans l’Atlas, les expositions et les ateliers.
Les femmes sélectionnées signeront un formulaire de consentement et participeront ultérieurement au camp international de photographie en Roumanie.

Parties responsables: Chaque GAL dans son propre territoire; le GAL Napoca Porolissum fournira le modèle de fiche ethnographique commune.

Période d’implémentation: Mois 2 – 8

Livrables: Liste des femmes identifiées¸ Formulaires de consentement signés, Fiches ethnographiques complètes.

Budget:

- Frais de déplacement local

- Honoraires d’experts locaux

- Autres coûts jugés pertinents pour l'implémentation de l’activité

Activité 3. Camp intergénérationnel conjoint de photographie et de narration

- Organisation d’un camp international de photographie en Roumanie, sur le territoire du GAL Napoca Porolissum.

- Chaque partenaire enverra au moins trois femmes (jeunes et âgées) ainsi qu’un membre du personnel chargé de la supervision et de la coordination.

- Le camp, d’une durée de trois jours, comprendra des ateliers mixtes sur: la narration et la collecte de récits,l’ethnographie rurale, les métiers traditionnels (couture, poterie, cuisine)

- Les activités et ateliers seront documentés au moyen de supports audio-visuels.
Les participantes de chaque partenaire apporteront leur perspective rurale et régionale unique- femmes de montagne des zones alpines, artisanes des villages ruraux ou agricultrices des plaines — enrichissant ainsi le dialogue interculturel et la narration visuelle.

Parties responsables : GAL coordinateur (Napoca Porolissum) – organisation du camp ;GAL partenaires – élaboration du concept et participation.

Période d’implémentation: Mois 8 – 14

Livrables: Portraits photographiques professionnels< Récits documentés des participantes

* Le minibus servira au transport des jeunes et des aînées vers les lieux du camp et des ateliers, ainsi qu’au transport du matériel logistique.

Budget :

- Coûts d’organisation et logistique (GAL Napoca Porolissum)

- Honoraires des experts locaux (GAL Napoca Porolissum)

- Frais de déplacement pour les participantes et le personnel (transport, hébergement, repas – chaque partenaire)

Activité 4. Création d’un site web interactif du projet

- Conception et développement du site web du projet en tant que portail commun, réalisés par le GAL Napoca Porolissum.

- Création de contenus interactifs: récits, interviews, vidéos, photographies et éléments multimédias présentant chaque communauté.

- Chaque partenaire est responsable de la fourniture des informations relatives à son propre territoire. 
Le contenu mettra en valeur la diversité des expériences féminines rurales à travers différents paysages et traditions — vie montagnarde, artisanat rural, patrimoine agricole, activités côtières, etc.

- Le site intégrera également un registre en ligne des costumes ruraux traditionnels, comprenant des photographies et descriptions fournies par chaque partenaire.

- L’interface sera multilingue (anglais + langues des partenaires).

Parties responsables: GAL Napoca Porolissum (développement technique) + partenaires (fourniture de contenu, traduction, tests).

Période d’implémentation:  Mois 5 – 18

Livrables:  Site web multilingue pleinement fonctionnel, Registre en ligne des costumes traditionnels ruraux, Contenus multimédias intégrés (récits, vidéos, photos)

Budget:

- Conception, développement et hébergement du site web (tous les partenaires)

- Coûts de traduction, si nécessaire

Activité 5. L’Atlas de la beauté rurale – Album photographique et supports promotionnels

- Chaque partenaire sera responsable de photographier les femmes sélectionnées dans son propre territoire, en respectant les directives de format fournies par le GAL Napoca Porolissum.

- Une sélection finale de portraits et de récits sera réalisée pour constituer l’album commun, en version numérique et/ou imprimée, conçu à partir des contributions de toutes les régions partenaires.

- La conception graphique de l’album sera assurée par le GAL Napoca Porolissum, en version bilingue (anglais et langue locale du partenaire).

- Le GAL Napoca Porolissum procédera à l’impression de 100 exemplaires de l’album.

- Parallèlement, le GAL Napoca Porolissum concevra et produira les supports promotionnels suivants :

- 30 brochures d’information sur le projet ;

- 1 bannière ;

- 30 t-shirts ;

- 30 imperméables.

Parties responsables: Tous les partenaires – prise de photographies sur leur territoire et transmission des informations au GAL Napoca Porolissum pour la mise en page de l’album.

Période d’implémentation:  Mois 14 – 18

Livrables: 100 exemplaires de l’album / partenaire; 30 brochures / partenaire; 1 bannière / partenaire; 30 t-shirts / partenaire; 30 imperméables / partenaire.

Budget:

- Coûts liés au photographe

- Coûts de conception graphique de l’album (GAL Napoca Porolissum)

- Coûts d’impression de 100 albums / partenaire (chaque partenaire)

- Coûts de production des articles promotionnels (uniquement pour les partenaires disposant d’un budget spécifique pour ce type de dépenses)

Activité 6. Exposition internationale de portraits féminins et défilé de costumes traditionnels

- Organisation d’un événement international de deux jours sur le territoire du GAL Hiiumaa Cooperation Network (Estonie), présentant les portraits de femmes rurales issus des territoires partenaires.
Les portraits seront exposés sous forme numérique (écrans ou projections).

- Chaque partenaire participera avec au moins trois femmes (photographiées ou sélectionnées localement) et deux membres du personnel.
Un défilé de costumes traditionnels sera organisé, réunissant des femmes vêtues des costumes spécifiques à chaque territoire partenaire, illustrant ainsi la diversité du patrimoine rural et artisanal européen.

- L’événement sera promu dans les médias et sur les canaux de communication des partenaires.

Parties responsables: GAL Hiiumaa Cooperation Network (Estonie) – organisation et accueil de l’événement ; Partenaires – participation, contribution logistique et communication.

Période d’implémentation : Mois 14 – 20

Livrables: 1 exposition internationale de portraits féminins; 1 défilé de costumes traditionnels; Couverture médiatique et matériel promotionnel.

Budget :

- Coûts d’organisation et de logistique de l’exposition internationale (partenaire hôte)

- Frais de déplacement (transport, hébergement et repas) pour 3 femmes et 2 membres du personnel par partenaire

- Autres coûts jugés pertinents pour la mise en œuvre de l’événement

Activité 7. Kit éducatif pour les écoles

- Élaboration d’un kit éducatif intitulé « Beauté Rurale », destiné aux écoles rurales et comprenant des supports interactifs issus des territoires partenaires.
Le kit comportera des fiches pédagogiques et des exercices invitant les élèves à découvrir leur identité locale et à comprendre comment la géographie et la culture influencent les expériences des femmes rurales.

- Les matériels éducatifs incluront des exemples issus des différentes régions partenaires : récits de femmes de montagne, artisanat traditionnel, vie agricole, etc., afin de favoriser la compréhension interculturelle et l’attachement au patrimoine rural.

- De plus, le GAL Napoca Porolissum fournira à chaque enfant participant un sac à dos scolaire complet, contenant les fournitures essentielles nécessaires aux activités éducatives.

Parties responsables: Tous les partenaires – développement du contenu éducatif ;GAL Napoca Porolissum – acquisition et distribution des sacs à dos.

Période d’implémentation:  Mois 11 – 20

Livrables: 1 kit éducatif commun « Beauté Rurale » ; 30 sacs à dos scolaires distribués aux enfants

Budget:

- Frais de transport local

- Production des matériels éducatifs

- Achat des sacs à dos scolaires

Activité 8. Communication et diffusion des résultats du projet

- Promotion des activités et des résultats du projet à travers les réseaux sociaux, le site web du projet et les réseaux scolaires locaux.

- Chaque partenaire réalisera au moins une campagne de communication sur les réseaux sociaux et publiera un communiqué de presse visant à valoriser la coopération et les actions menées sur son territoire.

- Ces actions renforceront la visibilité du projet au niveau local, national et européen, tout en sensibilisant les communautés rurales à la diversité culturelle et à la contribution des femmes au développement local

Période d’implémentation:  Mois 1 – 20

Livrables:  1 campagne sur les réseaux sociaux / partenaire; 1 communiqué de presse / partenaire

Budget:

- Réalisation d’une campagne de communication sur les réseaux sociaux / partenaire

- Rédaction et publication d’au moins un communiqué de presse / partenaire

*Le minibus est nécessaire pour:

- le transport de la logistique d’exposition (panneaux, décorations, bannières) vers le camp;

- le transport de l’équipe et des participantes (par exemple, femmes en costumes traditionnels) vers le camp;

- le transport de la logistique, de l’équipe et des participantes (femmes en costumes traditionnels) vers l’exposition internationale ;

- la mobilité entre partenaires lors des événements publics;

- le transport de l’équipe du projet, des kits éducatifs, du matériel promotionnel et des équipements vers plusieurs lieux du territoire.